## 复习类
序号 | 任务 | 交付时间 | 是否完成
1 | JDBC回顾
ServerSocket回顾
JavaWeb回顾
SSM回顾
TS回顾
React回顾
学习SpringSecurity

## 项目搭建（后端）
序号 | 板块 | 任务 | 备注 | 心得 | 交付时间 | 是否完成
1 |  | 创建Maven项目 |  |  | 2024-12-20 06:15 | R
2 |  | 搭建SpringBoot工程，使用2.7.2版本
3 | 库表设计 | 用户表
4 |  | 题目表
5 |  | 题库表
6 |  | 题目关联表
7
8 | 使用CDN和轻量应用服务器搭建个人图床 | 搭建宝塔 |  |  |  | R
9 |  | 静态网址绑定 |  |  |  | R
10 |  | 搭建git |  |  |  | R
11 |  | 启动CDN加速 |  |  |  | R
12 |  | 编写教程 |  |  |  | R
13 |  | 连接数据库 |  |  |  | S
14 |  | 整合Druid
15 |  | 整合Knife4j | 官网：https://doc.xiaominfo.com/docs/quick-start
16 |  | 封装自定义异常类
17 |  | 全局异常处理器
18 |  | 通用返回类
19 |  | 规划后端项目目录
20 |  | 分层领域模型包规划：创建用户DTO、VO
21 |  | MyBatis别名配置
22 |  | 解决跨域
23 |  | 修改selectUserByUserAccountAndUserPassword为selectUserByUserAccount | 原因：不仅仅是用户登录要用到selectUserByUserAccount，用户注册也需要用到
24 |  | 将日志打印修改为自定义xml文件，同时修改MyBatis日志打印工具为Logback
25
26 |  | 实体类角色字段类型修改为List，修改XML文件使数据库字段String-JSON类型与实体类字段List类型进行转换（自写JSON类型处理器）
27 |  | 数据库设置默认值好还是在代码中编写好？ | 参考博客：https://www.navicat.com.cn/company/aboutus/blog/369-mysql-
28 |  | 搜索提交规范中每一个规范英文代表什么
29 |  | 搭建服务器图床，目的：能够使用PicGo上传
30 |  | 整理task，将已完成的任务移到后面，重新规划需要完成的任务
31 |  | 学习Excel，将task抽取为：开发进度.xlsx | 代办列表：https://www.excelhome.net/5296.html、https://zhuanlan.zhihu.com/p/215262754
32 |  | 学习Excel，将task抽取为：开发进度.xlsx | 代办列表：https://www.excelhome.net/5296.html、https://zhuanlan.zhihu.com/p/215262755
33 |  | 学习Excel，将task抽取为：开发进度.xlsx | 代办列表：https://www.excelhome.net/5296.html、https://zhuanlan.zhihu.com/p/215262756